|  | «УТВЕРЖДЕН» Директор МОУДО ДЮЦ «Ярославич» ________________ А. К. Шленев «12» января 2025 г. |
| --- | --- |

План «Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества

в МОУДО ДЮЦ «Ярославич»

на 2024 год

| №п/п | Название этапа | Сроки | Содержание этапа | Предполагаемые результаты | Документация | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовкаусловий длязапускаЦМН | Декабрь 2023 г. | - информирование педагогов о подготовке программы наставничества в учреждении; - разработка анкеты для изучения профессиональных и (или) образовательных дефицитов и сильных сторон педагогической деятельности; - проведение анкетирования педагогов с целью изучения профессиональных и (или) образовательных дефицитов; - выявление заинтересованных в наставничестве педагогов; - выявление потенциальных наставников | - положительная мотивация педагогов к участию в реализации ЦМН; - разработанные анкеты - перечень педагогов, желающих иметь наставников; - перечень педагогов, желающих стать наставниками | - Положение о наставничестве в МОУДО ДЮЦ «Ярославич» на 2024 год - Приказ о внедрении ЦМН в учреждении; - анкета для педагогов - аналитический отчёт о проведённом анкетировании; | Шленев А.К. Хлопина Е.В. |
|  |  | Январь 2024г. | - создание страницы о наставничестве на сайте организации | - наличие страницы «Наставничество» на сайте ДЮЦ «Ярославич» | - размещённые документы о внедрении ЦМН на сайте учреждения | Шленев А.К. Мелюхов А.С. |
| 2. | Формирование базы наставляемых и базы наставников | Январь 2024г. | - проведение педагогического совета - семинара для ознакомления педагогов с внедрением в учреждении целевой модели наставничества; - формирование наставнических пар | - информация о наличии профессиональных и (или) образовательных дефицитов педагогов и сильных сторонах деятельности потенциальных педагогов-наставников | - Протокол педагогического совета; - Приказобутверждениинаставнических пар в учреждении | Шленев А.К. Павлова И.Н. Хлопина Е.В. |
| 3. | Координация деятельности наставнических пар | Январь 2024г. | - проведение индивидуальных консультаций для наставников по организации взаимодействия с наставляемыми и оформление документации; - рабочие встречи наставников и наставляемых по планированию совместной деятельности; | - проведённые мероприятия | - Памятка для наставников; - Памятка для наставляемых; - Методические материалы для сопровождения наставнической деятельности (Примерная программа наставничества, планы индивидуального развития наставляемых, анкеты, оформление результатов деятельности) | Павлова И.Н. Хлопина Е.В. |
|  |  | Февраль – май 2024 г. | - работа наставнических пар по утверждённым планам развития наставляемых | - повышение профессиональной компетентности наставников и наставляемых по конкретному направлению (теме) работы | - Отчёт о результатах деятельности наставнических пар | Педагоги-наставники |
|  |  | Май 2024 г. | - мониторинг деятельности наставнических пар (проведение анкетирования удовлетворённости наставника и наставляемого совместной работой) – проведение педагогического совета по результатам работы за год (в т.ч. по результатам внедрения целевой модели наставничества) | - информация о результатах работы наставнических пар, об уровне удовлетворённости совместной деятельностью | - Аналитический отчёт по наставнической деятельности за первое полугодие 2024 года; - Протокол педагогического совета | Шленев А.К. Павлова И.Н. Хлопина Е.В. |
| 4. | Координация деятельности наставнических пар | Сентябрь – декабрь 2024 г. | - формирование наставнических пар; - разработка индивидуальных планов развития наставляемых; - работа наставнических пар по утверждённым планам развития наставляемых - промежуточный мониторинг деятельности наставнических пар | - наличие наставнических пар; - повышение профессиональной компетентности наставников и наставляемых по конкретному направлению (теме) работы | - Утверждённые планы работы наставнических пар; - Отчёт о результатах деятельности наставнических пар | Шленев А.К. Павлова И.Н. Хлопина Е.В. Педагоги-наставники |