# Промежуточный отчет по реализации проекта

«Образовательная сеть «Инженерная школа для дошкольника»

# за I полугодие 2020/2021 учебного года

# Учреждение: МОУДО ДЮЦ «Ярославич»

Руководитель проекта – Шленев Александр Константинович

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать, по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание нормативно-правовой базы проекта «Инженерная школа для дошкольника» | Разработка локальных актов регламентирующих сетевое взаимодействие участников Проекта: Договор о сотрудничестве МОУДО ДЮЦ «Ярославич» с МДОУ «Детский сад № 61» и МДОУ «Детский сад № 69»; план проведения совместных мероприятий в рамках проекта | Наличие нормативно-правовых документов, регламентирующих реализацию проекта | Создана нормативно-правовая база проекта «Инженерная школа для дошкольника» в электронном и бумажном виде |  |
| 2 | Установление сетевого взаимодействия участников проекта, обеспечивающих формирование и развитие у обучающихся дошкольного возраста первых инженерно-технических представлений | Рабочая встреча участников проекта «Инженерная школа для дошкольника» - педагогических работников МОУДО ДЮЦ «Ярославич», МДОУ «Детский сад №61» и МДОУ «Детский сад №69» | Договорённость о проведении совместных мероприятий в рамках проекта, распределение обязанностей между участниками проекта | Установлено сетевое взаимодействие участников проекта |  |
| 3 | Кадровое обеспечение проекта «Инженерная школа для дошкольника» | Включение в инновационную деятельность педагогов-психологов, педагогов-организаторов и методиста | Совместная деятельность специалистов по реализации проекта, проведение массовых мероприятий технической направленности | Педагогами-организаторами проведена запланированная на 1 полугодие квест - игра: «Путешествие на планету Роботов» для обучающихся МДОУ «Детский сад №61» и МДОУ «Детский сад №69» |  |
| 4 | Методическое сопровождение проекта «Инженерная школа для дошкольника» | Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы технической направленности «ТехноАзбука». | Разработка и апробация программы | Программа разработана, выставлена в «Навигатор» |  |
|  |  | Разработка сценариев квест-игр технической направленности | Разработка сценария квест - игры: «Путешествие на планету Роботов» | Разработан сценарий квест - игры: «Путешествие на планету Роботов», по нему проведены игры, в которых приняли участие 25 детей |  |
|  |  | Разработка опросников и анкет для проведения рефлексии участников квест-игр | Проведение обратной связи участников квест-игр | Проведена рефлексия с участниками квест - игры: «Путешествие на планету Роботов» по разработанным вопросам, изучено отношение участников к проведённой игре |  |
| 5 | Реализация в сетевой форме на базе участников проекта дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы технической направленности «ТехноАзбука» | Участие обучающихся МДОУ «Детский сад №61» и МДОУ «Детский сад №69» в мероприятиях в соответствии с ДООП «ТехноАзбука» | Закрепление и расширение полученных обучающимися знаний и умений по техническому моделированию в досуговой деятельности. | Повышение мотивации обучающихся дошкольного возраста к техническому творчеству; увеличение числа обучающихся дошкольного возраста, принявших участие в проектных, соревновательных мероприятиях технической направленности. |  |
| 6 | Повышение квалификации педагогов, развитие профессиональных компетенций педагогов в процессе внутрисетевого обучения | Участие в мастер-классе «Психолого-педагогические условия развития предпосылок инженерного мышления дошкольников» в режиме онлайн – 15 декабря 2020г. | Повышение профессиональных компетенций педагогов по развитию инженерного мышления дошкольников | Повышение мотивации педагогов к инновациям технической направленности, использование технологий и методов развития инженерного мышления в практической работе с дошкольниками |  |

Отчет составили: Павлова И.Н. – зам.директора по УВР 512-220, Хлопина Е.В. – методист 57-37-64